## planering
grön fyllnadsfärg betyder genomförd
Internrevisionsplanering för SLU ISO 14001 | [25 empty] | Lila färg betyder att revision ska genomföras på markerad enhet/institution
[33 empty] | v | v | v
| 2015 | [18 empty] | 2016 | [19 empty] | 2017 | [16 empty] | 2018
Enhet / Institution | revisor, GRÖNT betyder genomfört | medföljande internrevisor under upplärning | rekommenderat antal revisorer | rekommenderat antal dagar | datum för intern miljörevision | ledningens genomgång, miljömål och övervakning av betydande miljöaspekter | ansvar och organisation | avfalls-hantering Farligt avfall | kemikalie-hantering och nödläges-beredskap | dokument-styrning | utbildning | forskning | Samverkan och FOMA | laglista och lag-efterlevnad | utbildning av medarbetare och kommunikation inkl resurser | avvikelse-hantering och förbättringsarbete | miljöaspekter samt övervakning och mätning, | ISO 9001 | avdelnings-specifik fokus | revisorer | Miljösamordnare, kontaktuppgifter | medföljande internrevisor under upplärning | rekommenderat antal revisorer | rekommenderat antal dagar | datum för intern miljörevision | ledningens genomgång, miljömål och övervakning av betydande miljöaspekter | ansvar och organisation | avfalls-hantering Farligt avfall | kemikalie-hantering och nödläges-beredskap | dokument-styrning | utbildning | forskning | Samverkan och FOMA | laglista och lag-efterlevnad | utbildning av medarbetare och kommunikation inkl resurser | avvikelse-hantering och förbättringsarbete | miljöaspekter samt övervakning och mätning | ISO 9001 | avdelnings-specifik fokus | revisor | Miljösamordnare, kontaktuppgifter | datum för intern miljörevision | ledningens genomgång, miljömål och övervakning av betydande miljöaspekter | ansvar och organisation | avfalls-hantering Farligt avfall | kemikalie-hantering och nödläges-beredskap | dokument-styrning | utbildning | forskning | Samverkan och FOMA | laglista och lag-efterlevnad | utbildning av medarbetare och kommunikation inkl resurser | avvikelse-hantering och förbättringsarbete | miljöaspekter samt övervakning och mätning | ISO 9001 | avdelnings-specifik fokus | revisor | datum för intern miljörevision | ledningens genomgång, miljömål och övervakning av betydande miljöaspekter | ansvar och organisation | avfalls-hantering Farligt avfall | kemikalie-hantering och nödläges-beredskap | dokument-styrning | utbildning | forskning | Samverkan och FOMA | laglista och lag-efterlevnad | utbildning av medarbetare och kommunikation inkl resurser | avvikelse-hantering och förbättringsarbete | miljöaspekter samt övervakning och mätning | ISO 9001 | avdelnings-specifik fokus
MVM | Ann-Sofie Morén, Jon Kennedy |  | 2 | 1 | april | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  | Johanna Nilsson, Ann-Sofie Morén, |  |  | 2 | 1 | 2016-04-20
miljöledning och administration | [42 empty] | X | [6 empty] | xAY7:AY32AY7:AY38AY7:AY43AY7:AY48 | [15 empty] | x
Ins för mark och miljö | [20 empty] | Mats Linde 018 - 67 12 73 Torbjörn Nilsson 018 - 67 34 59 | [21 empty] | X | [6 empty] | X
Inst för vatten och miljö | [20 empty] | Simon Hallstan 018 - 67 31 60 | [44 empty] | x
Inst för energi och teknik | [20 empty] | Annika Nordin 018 - 67 18 31 | [44 empty] | x
Meköl | [42 empty] | X | [6 empty] | X
Ekologiscentrum och Naturicum | Jon Kennedy, Ann-Sofie Morén | Theresia Larsson Karin Bäckman | 2 | 2 | 22-23 okt | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  | Ekologicentrum och Grimsö | Mats Svensson, Ann-Sofie Morén, Peter Hagelin |  |  | 2 | 1 | okt | [13 empty] | Ekologiscentrum , CBM och Artdatabanken | [16 empty] | Ekologicentrum och Ekhaga
miljöledning och administration | [42 empty] | x | [6 empty] | x | [15 empty] | x
Ekologicentrum | [20 empty] | Hans Jernelid 070 - 689 70 82 | [21 empty] | x | [6 empty] | x | [15 empty] | x
CBM | [20 empty] | Anette Håkans 072 - 203 39 18
Ekhaga | [42 empty] | x | [6 empty] | x
Artdatabanken
Grimsö | [65 empty] | x
Alnarp | Mats Linde |  | 2 | 1 | 2015-10-19 | X |  | X | X |  | X | [5 empty] | X |  | Lönstorp | Mats Linde, Torbjörn Alwehammar | Mats Svensson 040 - 41 50 33 |  | 2 | 1 | okt | [13 empty] | Balsgård | [16 empty] | Lönnstorp
miljöledning och administration | [49 empty] | x | [15 empty] | x
Balsgård
Lönstorp | [49 empty] | x
Södergård | [65 empty] | x
Inst för
Inst för
Skara | Fredrika von Sydow | Alexandra Nikolic | 2 | 1 | 2015-09-03 | X | X | [9 empty] | X |  |  | Anna Wallenbeck Fredrika von Sydow | Karin Wallin 0511 - 671 38 |  | 2 | 1 | 2016-09-06
miljöledning och administration | [49 empty] | x | [15 empty] | x
Lanna
Götala | [49 empty] | x
Skinnskatteberg | Fredrika von Sydow | Mats Svensson | 2 | 1 | 2015-10-21 | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  | Mats Linde | Lars Norman 0222 - 349 52. |  | 2 | 1 | okt
miljöledning och administration
innehåll planeras med ledning
Umeå skoglig resurshushållning | konsulter |  | 2 | 1 | maj juni | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  | Ej aktuellt - ingår numera i Umeåcertifikatet | Mattias Holmlund 090 - 786 86 28 |  | 2 | 1 | sept
Lövsta Forskningsstation, | [19 empty] | Johanna Sennmark, Peter Hagelin | [34 empty] | x
miljöledning och administration | [20 empty] | Mats Pehrsson, 018 - 67 19 05 | [16 empty] | X | [11 empty] | x |  |  |  |  | x | [10 empty] | x
Kostallet | Göran Granemark, konsult | Karin Bäckman | 3 | 2 | 2015-10-12 | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | 3 | 1 | okt | [12 empty] | X | [16 empty] | X
grisstallet | [54 empty] | x | [10 empty] | x
x
Ull |  |  |  |  | jan | [14 empty] | Mats Svensson, Alexandra Nikolic | Karin Bäckman 018 - 67 19 07 |  | 2 | 2 | jan | [14 empty] | Mats Svensson, Alexandra Nikolic | Karin Bäckman 018 - 67 19 07
Miljöledning och administration | [49 empty] | x | [15 empty] | x
Avdelningen för infrastruktur | Mats Linde, Malin Barrlund, |  | 2 | 1 | jan | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  | X | [30 empty] | X
Skogs- och jordbruksdriften. Ange vilken av Alnarps, Hallfreda, Lanna, Ultuna och/eller Öjebyns egendom. Två egendomar varje gång, inte nödvändigtvis fysiskt. | admin: Johanna Sennmark, Alnarp: Håkan Svantesson, Hallfreda; Jakob Källström |  | 3 | 1 | 2015-01-23 |  | X | [9 empty] | X | X |  | Admin: Johanna Sennmark, Ultuna: Håkan Svantesson | Stefan Lindstedt 018 - 67 24 21 |  |  |  | 2016-02-18 | [12 empty] | X |  | Admin: Johanna Sennmark, | Stefan Lindstedt 018 - 67 24 21 | [13 empty] | X | [10 empty] | x
IT-avdelningen | Monica Östman, |  | 2 | 0.5 | jan | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  | X | Mats Svensson, Alexandra Nikolic | [19 empty] | Mats Svensson, Alexandra Nikolic | Karin Bäckman 018 - 67 19 07 | [8 empty] | X
Ekonomiavdelningen och inköpsenheten | Mats Linde, Malin Barrlund, |  | 2 | 1 | jan | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  | X | [30 empty] | X
Akademikonferens | Johanna Nilsson | Ingrid Nygren | 2 | 0.5 | jan | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  | X | [30 empty] | X
Universitetsledning ledningskansli, planeringsavdelning och fakultetskanslierna | Monica Östman |  | 2 | 0.5 | jan | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X |  | X | [30 empty] | X
Kommunikationsavdelningen | Johanna Nilsson | Ingrid Nygren | 2 | 0.5 | jan |  | X | X |  | X |  |  |  | X | X |  | X |  | X | [46 empty] | x
Inst. för ekonomi | Monica Östman |  | 1 | 0.5 | jan |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | [46 empty] | x
Inst. för stad och land | Monica Östman |  | 1 | 0.5 | jan |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X
Inst. för skogens produkter
Biblioteket i Uppsala
Personalavdelningen | [65 empty] | x
Biocentrum | Alexandra Nikolic, Ingrid Nygen | Torbjörn Alvehammar Karl-Erik Gustavsson | 2 | 1 | 2015-11-18 | X | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  | Alexandra Nikolic, Ingrid Nygen |  |  | 2 | 1 | nov
miljöledning och administration (intendentur) | [20 empty] | Åke Olson 018 - 67 18 76 | [28 empty] | x | [15 empty] | x
inst för Växbiologi | [20 empty] | Cecilia Wärdig 018 - 67 32 37
inst för Livsmedelsvetenskap | [20 empty] | Lena Dimberg 018 - 67 20 47
Inst för Mikrobiologi | [20 empty] | Hans Jonsson 018 - 67 33 82 | [28 empty] | x
Inst för Skoglig mykologi och patologi | [20 empty] | Rena Gadjeva 018 - 67 35 19 | [28 empty] | x
Inst för Kemi och Bioteknik | [20 empty] | Jan Eriksson 018 - 67 34 93 | [44 empty] | x
Biocentrum och grundutbildning (BÖL) | [65 empty] | x
Umeå | Anna Wallenbäck, Jon Kenndey | Theresia Larsson | 2 | 1 | 22-23 sept | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  | Anna Wallenbäck, Jon Kenndey - Ingen av dessa är tillgängliga. | Mattias Holmlund 090 - 786 86 28 |  | 2 | 1 | sept
ledning och administration | [49 empty] | x | [15 empty] | x
service, personal, IT, Bibliotek | [49 empty] | x | [15 empty] | x
Skoglig resurshushållning | [65 empty] | X
inst vilt fisk och miljö | [49 empty] | X
inst för skogens biomtrl och teknolgi | [65 empty] | X
enhet för skoglig fältforskning -Vindeln
Inst för Norrländsk jordbruksvetenskap, inkl Rörbäcksdalen
Inst Skoglig genetik växtfysiologi | [49 empty] | X
Ins för skogens ekologi och skötsel | [49 empty] | X
Inst för skogsekonomi | [65 empty] | X
VHC | Monica Östman, | Hanna Astner? | 3 | 2 | 20-21 okt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Fredrika von Sydow Monica Östman, , Karl-Erik Gustavsson Lotta Jönsson | Elinora Johanson, 018-671803 Susanne Gustafsson, 018-672012 |  | 3 | 2 | 18-19 okt
ledning och administration, | [20 empty] | Birgitta Östlund-Wiberg, 018-671382
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)
Institutionen för husdjursgenetik (HGEN)
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)
Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, intendentur
Universitetsdjursjukhuset
Service
Ins för akvatiska resurser | Theresia Larsson, Torbjörn Alwehammar |  | 2 | 2 | ej 2015 | [14 empty] | Theresia Larsson, Torbjörn Alwehammar | Anna-Lena Klerks 010 - 478 42 76 |  | 2 | 2 | jan | [13 empty] | Två platsbesök: Sötvattenslaboratoriet i Drottningsholm och Kustalboratoriet i Öregrund. . Övriga enheter kan revideras via Skype | Torbjörn Alwehammar; Lotta Jönsson | Anna-Lena Klerks 010 - 478 42 76 | [14 empty] | Platsbesök Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Övriga platser som skarevideras men som inte kräver platsbesök: Kustlaboratoriet i Älvkarleby, Sötvattenslaboratoriet i Örebro. | [15 empty] | Kustlaboratoriet i Väröbacka och Simpevarv, Havsfiskelaboratoriet i Karlskrona.
Sötvattenslab i Drottningholm
Havsfiskelab i Lysekil
Kustlaboratoriet i Väröbacka och Simpevarv, Havsfiskelaboratoriet i Karlskrona. | [65 empty] | x
Övriga platser som ska revideras men som inte kräver platsbesök: Kustlaboratoriet i Älvkarleby, Sötvattenslaboratoriet i Örebro.
Note on A43: Johanna Sennmark: kommer ingå i det stora Umeåcertifikatet 2015, ska bort från listan när det är genomfört
Note on A103: Camilla Källman: Samtliga orter blir reviderade under en treårsperiod. Samtliga tre avdelningar blir reviderade varje år.
Note on B5: Johanna Sennmark: revisor ska vara godkänd för de delar hen ska revidera
Note on B55: Johanna Sennmark: driftledarna har förut gjort revisioner hos varandra
Note on F5: Johanna Sennmark: hänsyn har tagits till nuvarande externrev datum, ombokningar kan ske mellan revisor och avdelning
Note on G5: Johanna Sennmark: Det här är de delar i standarden som måste revideras varje år
Note on U5: Johanna Sennmark: Första revisorsnamnet är sammankallande. Grönt är genomfört. Revisorn ska vara godkänd för de delar hen ska revidera. Godkända revisorer finns listade på arbetsplatsen
Note on Z5: Johanna Sennmark: hänsyn har tagits till certifiaktets revisionscykel. Exakt datum bokas mellan revisor och miljösamordnare för certifikatet, skriv in exaktdatum när det är bestämt!

## Översikt av revisioner 2015-16
| Ull | MVM | Alnarp | Skinnskatteberg | Skara | Ekologicentrum & Naturicum | Lövsta | SLU Umeå | Skogs- och Jordbruksdriften (SJD) | Biocentrum | VHC/UDS | Akvatiska
Intern rev
Extern rev
2015
Jan
Feb
Mar | [6 empty] | 10-12 mars |  | ?
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep |  |  |  |  | 2016-09-06
Okt |  | 20-21 okt |  |  | 11-12 okt
Nov |  |  | 18-20 nov | 23-24 nov |  | 17-19 nov |  | 2015-11-26
Dec
2016
Jan | [10 empty] | 2015-01-14
Feb | [7 empty] | 22-25 feb |  | 10-11 feb
Mar | 8-10 mars | [9 empty] | 14-16 mars | 2015-03-10
Apr |  | 2016-04-20
Maj | [6 empty] | 17-18/5
Jun | [11 empty] | 30/5-3/6
Jul
Aug
Sep |  |  |  |  | 6/9.
Okt |  |  |  |  | 11-12/10. | [5 empty] | 18-19/10
Nov |  |  | 1-2/11.
Dec
2017
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

## SP kommentarer
SP kommentarer: rött är JSE kommentarer men de är inte ivägskickade till SP
Generellt så ser det jättebra ut. Men jag har några förslag på kompletteringar. Dels bör ni rutinen för intern revision förtydliga att man följer upp att avvikelser fått avsedd effekt, det saknas idag. förtydligat
Vad gäller din planering för kommande revisoner så är det jättebra. Det jag dock saknar är att man reviderar lite mera funktioner (finns under avdelningsspecifikt fokus) också som t ex inköp, lab (finns under varje ort men det tanken är att man skulle kunna ha olika delar av lab och leabsäkerhet som teman på internrevisionerna) , verkstäder och personal samt områden som kompetens, resurser, uppföljning av mål och förbättringsarbetet.( finns under kolumen utbildning av medarbetare och kommunikation inkl resurser, förtydligats, samt under miljöaspekter samt övervakning och mätning, förbättringsarbete)- förtydligats
Detta var några saker jag såg och har du frågor eller funderingar så vet du att det är bara att höra av sig.
Trevlig helg!
Göran